| Benefício: | 29 - Bolsa Aprender com Cultura e Extensão |
| --- | --- |
| Ano: | 2012 |
| Código do Projeto: | 5157 |
| Unidade: | 59 : Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto |
| Coordenador do projeto: | 7375832 - Jose Eduardo Santarem Segundo |
| Título |  |
| Museu Digital Artístico - Obras de Odilla Mestriner |  |
| Área de Extensão na qual o projeto se enquadra: Cultura |  |
| Área temática do projeto: Ciências da Informação e Documentação |  |
| Área do Conhecimento CAPES: | Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas |
|  | Área: Ciência da Informação |
| Objetivo e descrição sumária |  |
| Este projeto trata do desenvolvimento e implementação de um “Museu Digital de Obras” que contemple o conjunto das obras da artista plástica Odilla Mestriner, através de uma parceria com o Instituto Odilla Mestriner. O objetivo principal deste projeto é permitir a catalogação, arquivamento e posteriormente acesso digital as imagens das obras desta reconhecida artista plástica. Desenhista, gravadora e pintora, Odilla Mestriner, durante toda a sua trajetória artística, foi selecionando rigorosamente e retendo em seu acervo particular, obras representativas de fases marcantes de sua produção, obras premiadas, ou com participações importantes em Bienais, Salões de Arte e Exposições Internacionais. Assim, ao falecer em 2009, deixou um acervo próprio com cerca de 300 obras e igual número de estudos, aos quais se deu fim público – cultural e pedagógico - através da criação do Instituto Odilla Mestriner. Destaca-se que Odilla Mestriner marcou forte representação cultural e artística na região de Ribeirão Preto, exportando sua obra para todo o mundo. Registre-se ainda que entre os objetivos deste projeto vislumbra-se que não apenas as obras que fazem parte do acervo do Instituito Odilla Mestriner, mas também obras que estejam espalhadas com colecionadores de todo o mundo possam ser catalogadas. O museu digital terá papel fundamental no estímulo a catalogação das obras destes colecionadores. Dessa forma o desenvolvimento e implementação de um museu digital que contemple essas obras tem como principal característica a apresentação das obras da artista a todo mundo, sem restrição de acesso. Apoiar o desenvolvimento de ambientes digitais dessa natureza nos apresenta uma nova vertente de uso da Internet como plataforma para disseminação de conhecimento cultural, eliminando barreiras como tempo e localização geográfica. |  |
| Ações e detalhamento das atividades |  |
| O desenvolvimento de um acervo digital implica em um conjunto de ações que vão desde definição da estrutura de metadados para o tipo de informação a ser catalogada, neste caso imagens de obras, até a implementação do ambiente e posterior digitalização e catalogação das imagens. As ações serão divididas em três fases:- Fase 1 (dois meses de duração): Estudo de características das obras, averiguação de outros museus digitais e de modelos e formatos de metadados de forma a definir uma estrutura de metadados que caracterize esse tipo de documento em ambientes digitais- Fase 2 (seis a oito meses de duração – concomitante a Fase 1): Implementação do Acervo Digital , que consiste nos seguintes passos: 1. Avaliação e escolha do software que irá comportar o Acervo Digital. 2. Definição, documentação e implementação da política de criação de comunidades e coleções. 3. Definição final de um ambiente de testes que possa ser disponibilizado ao Instituto Odilla Mestriner (versão piloto). 4. Desenvolvimento de uma interface que enalteça as obras da artista plástica.- Fase 3 (cinco a seis meses de duração): Utilização do Acervo pelo Instituto Odilla Mestriner, que consiste nos seguintes passos: 1. Desativar a versão piloto e efetivar uma versão de produção do ambiente digital. 2. Definir um administrador inicial do Acervo, visto que é necessário um acompanhamento do material depositado. Esse papel será exercido por um bolsista. 3. Estabelecer um programa de treinamento, orientação e acompanhamento à equipe do Instituto Odilla Mestriner de forma que consigam utilizar ao máximo os recursos do Acervo Digital; 4. Preparar o material digital para inserção no Acervo. 5. Catalogar o material no Acervo. 6. Efetivar o Museu Digital Odilla Mestriner como principal ponto de acesso as obras da artista. |  |
| Finalidade e relevância para a formação dos alunos envolvidos |  |
| Os alunos estarão totalmente integrados ao projeto, o que caracteriza a aplicação em ambiente real do conceito visto em sala de aula, atribuindo a ele competências e habilidades para implementação de uma ambiente digital informacional. Fase 1: destaca-se a experiência dos alunos em transformar informações do mundo real em estruturas de metadados que possam ser catalogadas digitalmente. Fase 2: os alunos farão parte da implementação e configuração do software para configurar o Museu Digital. Esta prática da aos bolsistas uma experiência que o ensino teórico não permite e também lhes garante competência para executar, coordenar ou dar consultoria em projetos semelhantes no futuro. Fase 3: destaca-se a experiência de que apenas a tecnologia não é capaz de mudar a rotina de um ambiente, portanto será necessário acompanhar todo o processo de preparação do material digital, além de treinar a equipe de profissionais que deverá manter o acervo funcionando após o termino do projeto. |  |
| Resultados esperados / Indicadores de acompanhamento |  |
| Baseado no objetivo principal do projeto que consiste em disponibilizar um ambiente digital que permita o acesso a cultura através do conhecimento das obras da artista plástica Odilla Mestriner, pode-se esperar os seguintes resultados:- Atuação da Universidade em conjunto ao Instituto Odilla Mestriner em função da exposição das obras da artista através de um museu virtual, favorecendo o acesso da comunidade a este belíssimo acervo.- Capacitar os bolsistas envolvidos na implementação, configuração e administração de um ambiente digital informacional.- Dar visibilidade a comunidade do papel que cumpre a universidade pública em parceria com outros órgãos, em projetos extensionistas, na aplicação do conteúdo pesquisado em prol de iniciativas que levem o bem estar a população, incluindo entre estes o acesso a cultura em ambientes digitais.- Destaca-se ainda a Universidade como promotora da exposição cultural do patrimônio artístico brasileiro. |  |
| Número ideal de bolsistas para o projeto: | 3 |
| Número mínimo de bolsistas: | 2 |
| Público Alvo |  |
| O publico alvo imediato é o próprio Instituto Odilla Mestriner que em parceria com esta Universidade vê na criação do museu digital um caminho diferenciado para a disseminação das obras da artista. Posteriormente toda a comunidade que tenha interesse em cultura e em especial em obras da artista poderá ter acesso digital a toda a produção cultural da artista. |  |
| Período de realização prevista |  |
| Data inicial | 01/08/2012 |
| Data final | 31/07/2013 |
| Co-responsável(is) pelo projeto |  |
| 5493560 - Marcia Regina da Silva |  |
| Número total de participantes não bolsistas: | 2 |
| Órgãos Governamentais e/ou não-governamentais participantes |  |
| Instituto Odilla Mestriner |  |
| Há quantos anos o projeto existe? 0 |  |
| Existe a pretensão de dar continuidade ao projeto em outros anos? Sim |  |
|  | Por quantos anos? 99 |
| Este projeto já foi apresentado em outros anos ao Programa Aprender? Não |  |